## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Michoacán de Ocampo | 3 | 1 | 114
| Michoacán de Ocampo | 39 | 1 | 114

## FONDO III
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 42
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC00180101060481 | Construccion De Emisor Norte Segunda Etapa - 7999 | 7999 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7501545.37 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 10000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MIC00180101060483 | Construccion De Drenaje Sanitario En El Ejido De Naranja - 8074 | 8074 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2592296.91 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 3172 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MIC16160300781203 | Construccion De Calle Clara Cordova Moran - 367920 | 367920 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781207 | Construccion De Calle Gonzalo Lopez Cid - 367625 | 367625 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781208 | Mejoramiento En Area De Servicios Basicos En Esc Prim Urb Fed Benito Juarez - 363945 | 363945 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781210 | Mejoramiento De Servicios Basicos En Esc Prim Fed Col Dieciocho De Octubre - 363700 | 363700 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781213 | Mejoramiento De Servicios Basicos En Esc Prim Fed Emiliano Zapata - 360985 | 360985 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781217 | Rehabilitacion Red Drenaje Sanitario Y Superficie De Rodamiento En Calle Luis Moya Col San Francisco - 356049 | 356049 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781223 | Electrificacion De Diversas Colonias Y Comunidades - 362153 | 362153 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781226 | Construccion De Calle Jaime Nuno - 219079 | 219079 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781230 | Ampliación De Canal Santa Cecilia 1a Etapa - 124169 | 124169 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781232 | Alumbrado En Plaza Civica - 218819 | 218819 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781236 | Construccion De Comedor Escolar En Jn Juan De La Barrera - 360216 | 360216 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | El Coyolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781237 | Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De La Comunidad Y Redes De Agua Potable De La Escondida - 348991 | 348991 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781242 | Alumbrado En Portal - 220273 | 220273 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781247 | Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De La Comunidad Y Redes De Agua Potable De Santa Gertrudis - 349169 | 349169 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781251 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Calle Siglo Xxi Tirindaro - 352606 | 352606 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tiríndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC16160300781254 | Alumbrado En Portal - 218348 | 218348 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tiríndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170200865406 | Mejoramiento De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Crucita - 70981 | 70981 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170200865408 | Introduccion De Drenaje Sanitario Y Rehabilitacion De Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Col Rincon De San Miguel - 65502 | 65502 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170200865409 | Linea De Agua Potable En Las Calles Rio Lerma Y Rio Grande De Los Ajolotes - 64881 | 64881 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170200865410 | Construccion De Rodeado Perimetral En El Jn Rosaura Zapata De La Col Rincon De San Miguel - 67193 | 67193 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170200865411 | Introduccion De Alcantarillado Sanitario Y Rehabilitacion De Superficie De Rodamiento En La Calle Emilio Rodriguez - 65258 | 65258 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170200865413 | Mejoramiento En Area De Servicios Basicos Redes De Agua Potable Tanque De Almacenamiento Y Aulas De La Escuela Primaria Rural Est Emiliano Z - 65722 | 65722 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170200865416 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Col Lazaro Cardenas Norte Jauja Y Emisor Primera Etapa - 68386 | 68386 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170200865419 | Introduccion De Drenaje Sanitario En La Calle Primo Tapia A Un Costado De Carretera Nacional Frente Al Hospital Regional - 65353 | 65353 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170200865420 | Techado Metalico En Area De Imparticion De Educacion Fisica Jn Apolinar Serrato - 65730 | 65730 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170200865423 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Comunidad - 65309 | 65309 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tarejero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170200865424 | Terminacion Del Comedor De La Telesec De La Comunidad - 65911 | 65911 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170200865425 | Introduccion De Servicios Basicos Y Rodeado Perimetral De Jn De La Comunidad De Rancho Alegre - 65906 | 65906 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170300931602 | Rodeado Perimetral Y Rehabilitacion De Sanitarios En Jn Gabriela Mistral De La Antorchita - 68087 | 68087 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170300931604 | Techado Metalico En Jn Enrique Gonzalez De La Laguna - 65913 | 65913 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170300931605 | Mejoramiento En Area De Servicios Basicos En Esc Prim Fed Vasco De Quiroga Col Obrera - 65912 | 65912 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170300931606 | Construccion De Aula Y Baños En Jn Col Loma Linda - 65723 | 65723 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170300931611 | Rehabilitacion De Servicios Basicos En Esc Prim Fed Lazaro Cardenas - 65904 | 65904 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cantabria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170401005225 | Construccion De Gradas En Calle Rio Rodano Col Emiliano Zapata - 282898 | 282898 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170401005227 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Las Colonias Y Comunidades Del Municipio - 282744 | 282744 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170401005228 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Diez De Septiembre De La Col W Victoria - 284266 | 284266 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170401005229 | Construccion De Gradas En La Colonia San Isidro - 284197 | 284197 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170401005231 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Paso Peatonal - 281246 | 281246 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC17170401005233 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Jardin De Niños Sor Juana Ines - 282646 | 282646 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | El Pueblito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MIC18180101060480 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Las Colonias Y Comunidades Del Municipio - 9810 | 9810 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499933.32 | 499933.32 | 499933.32 | 99.9867 | 0 | Otros | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## FONDO IV
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Primer Trimestre 2018
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 12984095 | 12984095 | 12984095 | 12984095 | 2571622 | 2571622 | 2571622 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 2932765 | 2932765 | 2932765 | 2932765 | 584285 | 584285 | 584285 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 13200 | 13200 | 13200 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2129259 | 2129259 | 2129259 | 2129259 | 72438 | 72438 | 72438 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 134 - COMPENSACIONES | 224597 | 224597 | 224597 | 224597 | 177227 | 177227 | 177227 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 112291 | 112291 | 112291 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 31873 | 31873 | 31873 | 31873 | 0 | 0 | 0 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 2865 | 2865 | 2865 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 1217 | 1217 | 1217 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 216 - MATERIAL DE LIMPIEZA | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1710 | 1710 | 1710 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 6363 | 6363 | 6363 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 2433144 | 2433144 | 2433144 | 2433144 | 0 | 0 | 0 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 2696820 | 2696820 | 2696820 | 2696820 | 0 | 0 | 0 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 996000 | 996000 | 996000 | 996000 | 175366 | 175366 | 175366 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2778000 | 2778000 | 2778000 | 2778000 | 424268 | 424268 | 424268 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 271 - VESTUARIO Y UNIFORMES | 718750 | 718750 | 718750 | 718750 | 282904 | 282904 | 282904 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 12373 | 12373 | 12373 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 6080 | 6080 | 6080 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 311 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 3864000 | 3864000 | 3864000 | 3864000 | 354094 | 354094 | 354094 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 314 - TELEFONÍA TRADICIONAL | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 16696 | 16696 | 16696 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 130000 | 130000 | 130000 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 136000 | 136000 | 136000 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 21630 | 21630 | 21630 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 18221 | 18221 | 18221 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 385 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 248400 | 248400 | 248400 | 248400 | 66430 | 66430 | 66430 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | 106400 | 106400 | 106400 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 2.- PARTIDA | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | MUNICIPIO DE ZACAPU |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 991 - ADEFAS | 6169365 | 6167978 | 6167978 | 6167978 | 3124318 | 3124318 | 3124318 | N/A
Michoacán de Ocampo | Zacapu | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2018 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | Municipio de Zacapu | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 43803868 | 43803868 | 43803868 | 43803868 | 8419385 | 8419385 | 8419385 | N/A